



Plan działania 
Urzędu Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2026 - 2028
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[bookmark: _Toc231159627]Wstęp
Urząd Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim przedstawia plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.)
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:
· dostępność architektoniczna,
· dostępność cyfrowa,
· dostępność informacyjno- komunikacyjna,
· pozostałe działania.
Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania".
W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.
[bookmark: _Toc231159628]Podstawa prawna
Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.).
Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (t. j. Dz.U. 2012 r. poz.1169).
Inne ustawy dotyczące dostępności:
1. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440),
2. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 20).
Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.
[bookmark: _Toc231159629]Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu
1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Jawornik Polski stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 7/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku.
2. Statut Miasta i Gminy Jawornik Polski przyjęty Uchwałą Nr 650/LXXII/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku.
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U. 2025 poz. 1153
[bookmark: _Toc231159630]Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności
1. Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia16 luty 2021 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności.
2. Zarządzenie Nr 67/2024 z dnia 23 maja 2024 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jawornik Polski w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.
3. Zarządzenie nr 25/2026 z dnia 10 marca 2026 roku Burmistrza Miasta i Gminy Jawornik Polski w sprawie przyjęcia "Standardów Dostępności w Samorządzie".
[bookmark: _Toc231159631]Osoby ze szczególnymi potrzebami
Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:
· poruszające się na wózku lub o kulach,
· kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,
· rodzice z wózkami dziecięcymi,
· niewidome i słabowidzące,
· z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,
· głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
· z zaburzeniami psychicznymi,
· z niepełnosprawnością intelektualną,
· cudzoziemcy,
· mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
· o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),
· starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,
· kobiety w ciąży.
Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.
[bookmark: _Toc231159632]Analiza stanu zastanego
[bookmark: _Toc231159633]Urząd Miasta i Gminy to budynek znajduje się przy ul. Rynek 30, 37-232 Jawornik Polski, oraz budynku w miejscowości Hucisko Jawornickie, gdzie znajduje się punkt informacyjny Urzędu.
[bookmark: _Toc231159634]Urząd Miasta i Gminy jest administratorem trzech stron internetowych - www.gminajawornikpolski.pl, www.bip.gminajawornikpolski.pl, ebom.gminajawornikpolski.pl
Przed przystąpieniem do przygotowania planu dokonaliśmy analizy planu zapewnienia dostępności ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2029.
Budynek, przy ul. Rynek 30 w Jaworniku Polskim w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jest zlokalizowany w budynku jednopiętrowym, posiada windę na zewnątrz budynku umożliwiającą dostęp na I piętro Urzędu.
Do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach (obok schodów przy głównym wejściu zamontowana jest winda).
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.
W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla na parterze znajduje się tablica tyflograficzna opisująca budynek.
Budynek w Hucisku Jawornickim nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pomieszczenia są zlokalizowane na pierwszym piętrze, nie posiada windy.
Do budynku prowadzi jedno wejście.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
[bookmark: _Toc231159635]Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności
Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:
1. dostępność architektoniczna,
2. dostępność cyfrowa,
3. dostępność informacyjno- komunikacyjna,
4. pozostałe działania.
Dzięki dotychczasowym działaniom nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.
1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej
1.1. Montaż dźwigu osobowego przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim
1.2. Montaż tablicy tyflograficznej na parterze budynku Urzędu Miasta Gminy przy ul. Rynek 30.
1.3. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.
1.4. Zapewnienie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim
1.5. Oznakowanie przeźroczystych (szklanych) drzwi wejściowych
2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej
2.1. Dodawanie tekstów alternatywnych do grafik.
2.2. Sukcesywne wprowadzanie plików dostępnych cyfrowo dla publikacji Urzędu.
2.3. Zamieszczenie deklaracji dostępności.
3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej
3.1. Zakup tablicy tyflograficznej z rozmieszczeniem pomieszczeń dla interesantów. Tabliczki na drzwiach do tych pomieszczeń z opisem i numeracją w alfabecie Braille'a w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 30.
3.2. Zakup pętli indukcyjnej przenośnej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli do budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 30.
4. Działania w obszarze pozostałych działaniach
4.1. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 30.
4.2. Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności
4.3. Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry podmiotu i pracowników.
Cel: podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników w zakresie dostępności.
[bookmark: _Toc231159636]Cel i działania
Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji na lata 2026 - 2028. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i klientów z zewnątrz, na przykłd klientów.
Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:
1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej
1.1. Przebudowa schodów wewnątrz budynku w Hucisku Jawornickim.
1.2. Dostosowanie toalety wraz z wyposażeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 30.
1.3. Montaż windy na I kondygnację budynku w Hucisku Jawornickim.
1.4. Oznaczenie schodów i progów w budynku w Hucisku Jawornickim za pomocą elementów kontrastowych i fakturowych.
2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej
2.1. Brak.
3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej
3.1. Oznaczenie pomieszczeń tabliczkami w alfabecie Braille'a w budynku w Hucisku Jawornickim.
3.2. Zakup i montaż systemu nawigacyjno - informacyjnego.
3.3. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej do budynku w Hucisku Jawornickim.
3.4. Zakup, dostawa i montaż tablicy tyflograficznej w budynku w Hucisku Jawornickim.
3.5. Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM.
4. Działania w obszarze pozostałych działaniach
4.1. Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
4.2. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
4.3. Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem z obsługi - krzesło ewakuacyjne.


[bookmark: _Toc231159637]Harmonogram realizacji
[bookmark: _Toc231159638]Dostępność architektoniczna
[bookmark: _Toc12]1. Przebudowa schodów wewnątrz budynku w Hucisku Jawornickim.
Dla osób z trudnościami w poruszaniu się - w celu zwiększenia i ułatwienia dostępu do budynku oraz ze względu na dostosowanie możliwości zamontowania alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
Zakres prac obejmuje zarówno koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących roboty remontowo-budowlane, jak również zakup materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zaplanowanych działań. Prace te są konieczne dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz dostosowania infrastruktury do potrzeb związanych z realizacją celów projektu.
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2026-08-01
[bookmark: _Toc13]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	1. 1
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów.
	Wykonawca
	12
	10000

	1. 2
	Uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
	administrator budynku
	12
	0

	1. 3
	Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu schodów. Zakup obejmuje materiały wykorzystane do wykonania robót budowlanych, wykończeniowych oraz montażowych
	administrator budynku
	20
	40000

	1. 4
	Wykonanie robót budowlanych przez pracowników referatu gospodarczego. Finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników jest uzasadnione koniecznością wykonania robót remontowych
	administrator budynku
	57
	50000


[bookmark: _Toc14]2. Dostosowanie toalety wraz z wyposażeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 30
Dostosowanie toalety polega, między innymi, na poszerzeniu drzwi wejściowych w celu zapewnienia miejsca na manewrowanie wózkiem inwalidzkim, przebudowaniu instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymianie płytek na antypoślizgowe, zamontowaniu poręczy, wykonaniu "białego montażu" zgodnie z potrzebami osób ze szczególnymi potrzebami, wykończeniu ścian i podłóg, zamontowaniu urządzeń automatycznie uruchomiających oświetlenie oraz sygnalizacji alarmowo - przyzywowej.
Zakres prac obejmuje zarówno koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących roboty remontowo-budowlane, jak również zakup materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zaplanowanych działań. Prace te są konieczne dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz dostosowania infrastruktury do potrzeb związanych z realizacją celów projektu.
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2026-09-01
[bookmark: _Toc15]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	2. 1
	Projekt toalety
	komórka ds. inwestycji
	8
	4000

	2. 2
	Uzyskanie zgód wymaganych prawem
	administrator budynku
	10
	0

	2. 3
	Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu schodów.
	komórka ds. zakupów
	25
	50000

	2. 4
	Wykonanie robót budowlanych przez pracowników z referatu gospodarczego
	administrator budynku
	57
	60000


[bookmark: _Toc16]3. Montaż windy na I kondygnację budynku w Hucisku Jawornickim
Dla osób z niepełnosprawnościami ograniczoną mobilnością - w celu zapewnienia bez barierowego dostępu do I kondygnacji.
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2027-01-01
[bookmark: _Toc17]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	3. 1
	Zlecenie wykonania projektu budowy windy
	administrator budynku
	16
	35000

	3. 2
	Uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych
	administrator budynku
	12
	0

	3. 3
	Rozeznanie cenowe
	komórka ds. zamówień publicznych
	2
	0

	3. 4
	Przeprowadzenie postępowania i wybór wykonawcy
	komórka ds. zamówień publicznych
	10
	0

	3. 5
	Zakup, dostawa i montaż windy
	wykonawca zewnętrzny
	8
	300000


[bookmark: _Toc18]4. Oznaczenie schodów i progów w budynku w Hucisku Jawornickim za pomocą elementów kontrastowych i fakturowych.
Oznakowanie ciągów komunikacyjnych poprawia dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Co najmniej pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego powinien być zróżnicowany kolorystycznie. Wynika ze Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami - poradnik. Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów
Data początkowa: 2027-10-01
[bookmark: _Toc19]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	4. 1
	Zakup taśmy/farby.
	Koordynator ds. dostępności
	3
	1000

	4. 2
	Oznaczenie schodów
	administrator budynku
	4
	0




[bookmark: _Toc231159639]Dostępność cyfrowa
Brak przypisanych działań


[bookmark: _Toc231159640]Dostępność informacyjno-komunikacyjna
[bookmark: _Toc22]1. Oznaczenie pomieszczeń tabliczkami w alfabecie Braille'a w budynku w Hucisku Jawornickim
Oznaczenie pomieszczeń tabliczkami w alfabecie Braille'a, umieszczonymi na odpowiedniej wysokości.
Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności
Data początkowa: 2026-09-01
[bookmark: _Toc23]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	1. 1
	Oznaczenie pomieszczeń tabliczkami w alfabecie Braille'a
	Koordynator ds. dostępności
	78
	3000


[bookmark: _Toc24]2. Zakup i montaż systemu nawigacyjno - informacyjnego
Montaż systemu nawigacyjno - informacyjnego pozwoli osobom niedowidzącym, a także innym osobom, na sprawne dotarcie do miejsc, gdzie w Urzędzie załatwia się konkretne sprawy
Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności
Data początkowa: 2026-09-01
[bookmark: _Toc25]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	2. 1
	Wybór wykonawcy
	komórka ds. zamówień publicznych
	10
	0

	2. 2
	Realizacja zakupu i montaż systemu
	administrator budynku
	68
	8000


[bookmark: _Toc26]3. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej do budynku w Hucisku Jawornickim
Zakup pętli indukcyjnej stałej do dyspozycji klientów ze szczególnymi potrzebami cel: ułatwienie w komunikacji z osobami z problemami słuchu.
Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów
Data początkowa: 2026-09-01
[bookmark: _Toc27]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	3. 1
	Rozeznanie cenowe
	koordynator ds. dostępności
	3
	0

	3. 2
	Przeprowadzenie postępowania i wybór Wykonawcy
	koordynator ds. dostępności
	6
	0

	3. 3
	Dostawa i montaż pętli
	Koordynator ds. dostępności
	4
	2500


[bookmark: _Toc28]4. Zakup, dostawa i montaż tablicy tyflograficznej w budynku w Hucisku Jawornickim
Dla osób niewidomych i słabowidzących - w celu umożliwienia samodzielnej orientacji i korzystania z informacji
Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów
Data początkowa: 2026-09-01
[bookmark: _Toc29]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	4. 1
	Rozeznanie cenowe
	Koordynator ds. dostępności
	4
	0

	4. 2
	Przeprowadzenie postępowania i wybór Dostawcy
	Koordynator ds. dostępności
	4
	0

	4. 3
	Dostawa i montaż tablicy tyflograficznej
	Wykonawca
	4
	12000


[bookmark: _Toc30]5. Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM
Wynika z: art. 6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830). cel: zapewnienie dostępu do informacji.
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2027-01-01
[bookmark: _Toc31]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	5. 1
	Wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego tłumaczenie
	komórka ds. zamówień publicznych
	4
	0

	5. 2
	Ustalenie zasad współpracy oraz komunikowania się przy realizacji usługi
	administrator budynku
	4
	0

	5. 3
	Podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym
	administrator budynku
	2
	30000

	5. 4
	Umieszczenie informacji o dostępności usługi tłumacza PJM w stronie www podmiotu (np. zakładka kontakt lub inna dedykowana dostępności)
	administrator budynku
	1
	0




[bookmark: _Toc231159641]Pozostałe działania
[bookmark: _Toc33]1. Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami
Wynika z: Art. 6. Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz art.236.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Cel: aktualizacja procedury do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności, uzupełnienie o elementy dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Może zawierać konsultacje z podmiotem zewnętrznym.
Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów
Data początkowa: 2026-09-01
[bookmark: _Toc34]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	1. 1
	Przegląd bieżącej procedury
	specjalista_ka/komórka p.poż.
	6
	2000

	1. 2
	Uzupełnienie procedury o elementy dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami ewentualna konsultacja z podmiotem zewnętrznym, w tym wybór podmiotu
	specjalista_ka/komórka p.poż.
	50
	3500

	1. 3
	Ćwiczenia ewakuacji wg nowej procedury
	specjalista_ka/komórka p.poż.
	3
	2500


[bookmark: _Toc35]2. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
Wynika z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. cel: zapewnienie dostępu dla osoby z psem asystującym.
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2026-09-01
[bookmark: _Toc36]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	2. 1
	Zakup i umieszczenie na drzwiach wejściowych informacji o możliwości wejścia z psem asystującym
	Koordynator ds. dostępności
	10
	500


[bookmark: _Toc37]3. Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem z obsługi - krzesło ewakuacyjne
Wynika z: Art. 6. Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz art.236.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cel: bezpieczna ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami. Sprzęt: wózek ewakuacyjny (zalecany) lub mata ewakuacyjna. Element zakupu- szkolenie z obsługi sprzętu.
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2027-07-01
[bookmark: _Toc38]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	3. 1
	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup sprzętu
	komórka ds. zamówień publicznych
	4
	0

	3. 2
	Wybór oferenta i podpisanie umowy z wyłonionym oferentem
	komórka ds. zamówień publicznych
	4
	0

	3. 3
	Dostawa sprzętu
	Wykonawca
	15
	20000

	3. 4
	Szkolenie pracowników z obsługi sprzętu (minimum 2 osoby)
	koordynator ds. dostępności
	2
	1000




[bookmark: _Toc231159642]Szacowany koszt realizacji planu
1. Dostępność architektoniczna: 550 000 zł
2. Dostępność cyfrowa: 0 zł
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 55 500 zł
4. Pozostałe działania: 29 500 zł
Suma szacowanych kosztów: 635 000 zł
[bookmark: _Toc231159643]Monitoring realizacji
Koordynatorka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu oraz aktualizować plan w przypadku, np. zmiany przepisów, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienia się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.
Koordynator do spraw dostępności może formułować w zakresie stanu realizacji działań wynikające z Planu i kierować je do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.
Zgodnie z przepisami Ustawy Urząd co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego roku przygotowuje raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz publikuje go na stronie BIP Urzędu.
Plan został przygotowany przez: Ewa Łysiak - koordynator do spraw dostępności
Osoba zatwierdzająca plan: .......................................


[bookmark: _Toc231159644]Wykres
[image: Wykres słupkowy harmonogramu realizacji zadań]
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