Plan działania

Urzędu Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2026 - 2028

Data utworzenia dokumentu

2026-05-28

# Spis treści

Wstęp	3

Podstawa prawna	3

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu	4

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności	4

Osoby ze szczególnymi potrzebami	4

Analiza stanu zastanego	5

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności	6

Cel i działania	7

Harmonogram realizacji	9

Dostępność architektoniczna	9

Dostępność cyfrowa	15

Dostępność informacyjno-komunikacyjna	16

Pozostałe działania	21

Szacowany koszt realizacji planu	25

Monitoring realizacji	25

Wykres	26

## Wstęp

Urząd Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim przedstawia plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.)
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania".

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (t. j. Dz.U. 2012 r. poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440),

- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 20).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

### Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Jawornik Polski stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 7/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku.

- Statut Miasta i Gminy Jawornik Polski przyjęty Uchwałą Nr 650/LXXII/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku.

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U. 2025 poz. 1153

### Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

- Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia16 luty 2021 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności.

- Zarządzenie Nr 67/2024 z dnia 23 maja 2024 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jawornik Polski w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

- Zarządzenie nr 25/2026 z dnia 10 marca 2026 roku Burmistrza Miasta i Gminy Jawornik Polski w sprawie przyjęcia "Standardów Dostępności w Samorządzie".

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,

- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,

- rodzice z wózkami dziecięcymi,

- niewidome i słabowidzące,

- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,

- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,

- z zaburzeniami psychicznymi,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- cudzoziemcy,

- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem

- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),

- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,

- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

## Analiza stanu zastanego

Urząd Miasta i Gminy to budynek znajduje się przy ul. Rynek 30, 37-232 Jawornik Polski, oraz budynku w miejscowości Hucisko Jawornickie, gdzie znajduje się punkt informacyjny Urzędu.

Urząd Miasta i Gminy jest administratorem trzech stron internetowych - www.gminajawornikpolski.pl, www.bip.gminajawornikpolski.pl, ebom.gminajawornikpolski.pl

Przed przystąpieniem do przygotowania planu dokonaliśmy analizy planu zapewnienia dostępności ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2029.

Budynek, przy ul. Rynek 30 w Jaworniku Polskim w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jest zlokalizowany w budynku jednopiętrowym, posiada windę na zewnątrz budynku umożliwiającą dostęp na I piętro Urzędu.

Do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach (obok schodów przy głównym wejściu zamontowana jest winda).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla na parterze znajduje się tablica tyflograficzna opisująca budynek.

Budynek w Hucisku Jawornickim nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pomieszczenia są zlokalizowane na pierwszym piętrze, nie posiada windy.

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Dzięki dotychczasowym działaniom nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Montaż dźwigu osobowego przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim

  - Montaż tablicy tyflograficznej na parterze budynku Urzędu Miasta Gminy przy ul. Rynek 30.

  - Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

  - Zapewnienie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim

  - Oznakowanie przeźroczystych (szklanych) drzwi wejściowych

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Dodawanie tekstów alternatywnych do grafik.

  - Sukcesywne wprowadzanie plików dostępnych cyfrowo dla publikacji Urzędu.

  - Zamieszczenie deklaracji dostępności.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Zakup tablicy tyflograficznej z rozmieszczeniem pomieszczeń dla interesantów. Tabliczki na drzwiach do tych pomieszczeń z opisem i numeracją w alfabecie Braille'a w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 30.

  - Zakup pętli indukcyjnej przenośnej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli do budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 30.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 30.

  - Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności

  - Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry podmiotu i pracowników.
Cel: podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników w zakresie dostępności.

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji na lata 2026 - 2028. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i klientów z zewnątrz, na przykłd klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Przebudowa schodów wewnątrz budynku w Hucisku Jawornickim.

  - Dostosowanie toalety wraz z wyposażeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 30.

  - Montaż windy na I kondygnację budynku w Hucisku Jawornickim.

  - Oznaczenie schodów i progów w budynku w Hucisku Jawornickim za pomocą elementów kontrastowych i fakturowych.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Brak.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Oznaczenie pomieszczeń tabliczkami w alfabecie Braille'a w budynku w Hucisku Jawornickim.

  - Zakup i montaż systemu nawigacyjno - informacyjnego.

  - Zakup przenośnej pętli indukcyjnej do budynku w Hucisku Jawornickim.

  - Zakup, dostawa i montaż tablicy tyflograficznej w budynku w Hucisku Jawornickim.

  - Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

  - Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

  - Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem z obsługi - krzesło ewakuacyjne.

## Harmonogram realizacji

### Dostępność architektoniczna

#### 1. Przebudowa schodów wewnątrz budynku w Hucisku Jawornickim.

Dla osób z trudnościami w poruszaniu się - w celu zwiększenia i ułatwienia dostępu do budynku oraz ze względu na dostosowanie możliwości zamontowania alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakres prac obejmuje zarówno koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących roboty remontowo-budowlane, jak również zakup materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zaplanowanych działań. Prace te są konieczne dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz dostosowania infrastruktury do potrzeb związanych z realizacją celów projektu.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-08-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów. | Wykonawca | 12 | 10000 |
| 1. 2 | Uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia na wykonanie robót budowlanych | administrator budynku | 12 | 0 |
| 1. 3 | Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu schodów. Zakup obejmuje materiały wykorzystane do wykonania robót budowlanych, wykończeniowych oraz montażowych | administrator budynku | 20 | 40000 |
| 1. 4 | Wykonanie robót budowlanych przez pracowników referatu gospodarczego. Finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników jest uzasadnione koniecznością wykonania robót remontowych | administrator budynku | 57 | 50000 |

#### 2. Dostosowanie toalety wraz z wyposażeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 30

Dostosowanie toalety polega, między innymi, na poszerzeniu drzwi wejściowych w celu zapewnienia miejsca na manewrowanie wózkiem inwalidzkim, przebudowaniu instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymianie płytek na antypoślizgowe, zamontowaniu poręczy, wykonaniu "białego montażu" zgodnie z potrzebami osób ze szczególnymi potrzebami, wykończeniu ścian i podłóg, zamontowaniu urządzeń automatycznie uruchomiających oświetlenie oraz sygnalizacji alarmowo - przyzywowej.

Zakres prac obejmuje zarówno koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących roboty remontowo-budowlane, jak również zakup materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zaplanowanych działań. Prace te są konieczne dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz dostosowania infrastruktury do potrzeb związanych z realizacją celów projektu.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Projekt toalety | komórka ds. inwestycji | 8 | 4000 |
| 2. 2 | Uzyskanie zgód wymaganych prawem | administrator budynku | 10 | 0 |
| 2. 3 | Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu schodów. | komórka ds. zakupów | 25 | 50000 |
| 2. 4 | Wykonanie robót budowlanych przez pracowników z referatu gospodarczego | administrator budynku | 57 | 60000 |

#### 3. Montaż windy na I kondygnację budynku w Hucisku Jawornickim

Dla osób z niepełnosprawnościami ograniczoną mobilnością - w celu zapewnienia bez barierowego dostępu do I kondygnacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-01-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Zlecenie wykonania projektu budowy windy | administrator budynku | 16 | 35000 |
| 3. 2 | Uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych | administrator budynku | 12 | 0 |
| 3. 3 | Rozeznanie cenowe | komórka ds. zamówień publicznych | 2 | 0 |
| 3. 4 | Przeprowadzenie postępowania i wybór wykonawcy | komórka ds. zamówień publicznych | 10 | 0 |
| 3. 5 | Zakup, dostawa i montaż windy | wykonawca zewnętrzny | 8 | 300000 |

#### 4. Oznaczenie schodów i progów w budynku w Hucisku Jawornickim za pomocą elementów kontrastowych i fakturowych.

Oznakowanie ciągów komunikacyjnych poprawia dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Co najmniej pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego powinien być zróżnicowany kolorystycznie. Wynika ze Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami - poradnik. Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2027-10-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1 | Zakup taśmy/farby. | Koordynator ds. dostępności | 3 | 1000 |
| 4. 2 | Oznaczenie schodów | administrator budynku | 4 | 0 |

### Dostępność cyfrowa

Brak przypisanych działań

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

#### 1. Oznaczenie pomieszczeń tabliczkami w alfabecie Braille'a w budynku w Hucisku Jawornickim

Oznaczenie pomieszczeń tabliczkami w alfabecie Braille'a, umieszczonymi na odpowiedniej wysokości.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2026-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Oznaczenie pomieszczeń tabliczkami w alfabecie Braille'a | Koordynator ds. dostępności | 78 | 3000 |

#### 2. Zakup i montaż systemu nawigacyjno - informacyjnego

Montaż systemu nawigacyjno - informacyjnego pozwoli osobom niedowidzącym, a także innym osobom, na sprawne dotarcie do miejsc, gdzie w Urzędzie załatwia się konkretne sprawy

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2026-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Wybór wykonawcy | komórka ds. zamówień publicznych | 10 | 0 |
| 2. 2 | Realizacja zakupu i montaż systemu | administrator budynku | 68 | 8000 |

#### 3. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej do budynku w Hucisku Jawornickim

Zakup pętli indukcyjnej stałej do dyspozycji klientów ze szczególnymi potrzebami cel: ułatwienie w komunikacji z osobami z problemami słuchu.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2026-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Rozeznanie cenowe | koordynator ds. dostępności | 3 | 0 |
| 3. 2 | Przeprowadzenie postępowania i wybór Wykonawcy | koordynator ds. dostępności | 6 | 0 |
| 3. 3 | Dostawa i montaż pętli | Koordynator ds. dostępności | 4 | 2500 |

#### 4. Zakup, dostawa i montaż tablicy tyflograficznej w budynku w Hucisku Jawornickim

Dla osób niewidomych i słabowidzących - w celu umożliwienia samodzielnej orientacji i korzystania z informacji

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2026-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1 | Rozeznanie cenowe | Koordynator ds. dostępności | 4 | 0 |
| 4. 2 | Przeprowadzenie postępowania i wybór Dostawcy | Koordynator ds. dostępności | 4 | 0 |
| 4. 3 | Dostawa i montaż tablicy tyflograficznej | Wykonawca | 4 | 12000 |

#### 5. Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM

Wynika z: art. 6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830). cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-01-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 1 | Wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego tłumaczenie | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 5. 2 | Ustalenie zasad współpracy oraz komunikowania się przy realizacji usługi | administrator budynku | 4 | 0 |
| 5. 3 | Podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym | administrator budynku | 2 | 30000 |
| 5. 4 | Umieszczenie informacji o dostępności usługi tłumacza PJM w stronie www podmiotu (np. zakładka kontakt lub inna dedykowana dostępności) | administrator budynku | 1 | 0 |

### Pozostałe działania

#### 1. Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami

Wynika z: Art. 6. Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz art.236.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Cel: aktualizacja procedury do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności, uzupełnienie o elementy dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Może zawierać konsultacje z podmiotem zewnętrznym.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2026-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Przegląd bieżącej procedury | specjalista_ka/komórka p.poż. | 6 | 2000 |
| 1. 2 | Uzupełnienie procedury o elementy dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami ewentualna konsultacja z podmiotem zewnętrznym, w tym wybór podmiotu | specjalista_ka/komórka p.poż. | 50 | 3500 |
| 1. 3 | Ćwiczenia ewakuacji wg nowej procedury | specjalista_ka/komórka p.poż. | 3 | 2500 |

#### 2. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

Wynika z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. cel: zapewnienie dostępu dla osoby z psem asystującym.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Zakup i umieszczenie na drzwiach wejściowych informacji o możliwości wejścia z psem asystującym | Koordynator ds. dostępności | 10 | 500 |

#### 3. Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem z obsługi - krzesło ewakuacyjne

Wynika z: Art. 6. Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz art.236.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cel: bezpieczna ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami. Sprzęt: wózek ewakuacyjny (zalecany) lub mata ewakuacyjna. Element zakupu- szkolenie z obsługi sprzętu.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-07-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup sprzętu | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 3. 2 | Wybór oferenta i podpisanie umowy z wyłonionym oferentem | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 3. 3 | Dostawa sprzętu | Wykonawca | 15 | 20000 |
| 3. 4 | Szkolenie pracowników z obsługi sprzętu (minimum 2 osoby) | koordynator ds. dostępności | 2 | 1000 |

## Szacowany koszt realizacji planu

- Dostępność architektoniczna: 550 000 zł

- Dostępność cyfrowa: 0 zł

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 55 500 zł

- Pozostałe działania: 29 500 zł

Suma szacowanych kosztów: 635 000 zł

## Monitoring realizacji

Koordynatorka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu oraz aktualizować plan w przypadku, np. zmiany przepisów, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienia się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.

Koordynator do spraw dostępności może formułować w zakresie stanu realizacji działań wynikające z Planu i kierować je do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.

Zgodnie z przepisami Ustawy Urząd co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego roku przygotowuje raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz publikuje go na stronie BIP Urzędu.

Plan został przygotowany przez: Ewa Łysiak - koordynator do spraw dostępności

Osoba zatwierdzająca plan: .......................................

## Wykres

Harmonogram realizacji zadań 1